**MOTIVO DE LA REUNIÓN:**

**FECHA: 07/03/2018 HORA: 8:20 am EQUIPO: S.I.E**

**LUGAR:** **Centro de comercio y turismo, Sena regional Quindío (ambiente19)**

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Leidy Carantón | ScrumMaster (Analista) |
| Geraldine Muñoz | Diseñadora y programadora. |
| Camila Rodríguez | Diseñadora y programadora. |
| Santiago Moreno | Diseñador y programador. |
| Juan David Alzate | Diseñador y programador. |
| Luis Espitia | Diseñador y programador. |

**ORDEN DEL DÍA:**

El día de hoy se realizó la revisión del Sprint con el fin de ver que todas las actividades se desarrollaron en el tiempo acordado.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

Como novedad se encuentra que 6 actividades aún no se han desarrollado correctamente debido a problemas técnicos.

Se debe crear el manual para el administrador del sistema para que pueda cargar el archivo que alimenta la base de datos.

**¿Qué estamos haciendo en este momento?**

En el grupo de trabajo estamos realizando diferentes actividades las cuales contribuyen a avanzar con el proyecto formativo de nuestra ficha 1359434, las actividades que estamos haciendo que tiene cada rol son las siguientes:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA DE ENTREGA** | **ESTADO** | **OBSERVACIONES** |
| Desarrollo, validación y conexión a base de datos del módulo: Gestión de áreas. | Geraldine Muñoz.  Camila Rodríguez. | 19/02/18 | TERMINADO |  |
| Desarrollo, validación y conexión a base de datos del módulo: Gestión de bienes. | Santiago Moreno.  Leidy Carantón. | 23/02/18 | TERMINADO |  |
| Desarrollo, validación y conexión a base de datos de las funcionalidades: consulta por cuentadante, consulta por área, consulta por placa y consulta por serial. | Geraldine Muñoz.  Camila Rodríguez. | 01/03/2018  09/03/2018 | Pendiente | Les hace falta completar las consultas por área, consulta por placa y consulta por serial, esto se debe a problemas técnicos. |
| Desarrollo, validación y conexión a base de datos de las funcionalidades: consulta bienes perdidos, consulta histórico movimientos y traspaso inventario. | Juan David alzate.  Luis Fernando Espitia. | 01/03/2018  09/03/2018 | Pendiente | Les hace falta completar el traspaso del inventario. |
| Desarrollo, validación y conexión a base de datos de las funcionalidades: registrar novedad, asociar novedad en los bienes y enviar correo a cuentadante. | Leidy Carantón.  Santiago Moreno. | 12/03/2018 | Pendiente | Falta asociar las novedades en los bienes (crear botones) |
| Carga de archivo Excel en base de datos. | Leidy Carantón. | 03/2018 | Pendiente | Al momento de la revisión se agregó la realización del manual del administrador. |
| Creación cuenta, repositorio. | Camila Rodríguez. | 03/2018 | Terminado |  |
| Creación template. | Santiago Moreno. | 03/2018 | Terminado |  |
| Revisión de informe general del sistema (historias de usuario) y prototipado del sistema (organizar las imágenes). | Leidy Carantón. | 03/2018 | Terminado |  |
| Subir archivos y template al repositorio. | Leidy Carantón, Camila Rodríguez, Geraldine Muñoz, Luis Espitia, Santiago Moreno, Juan Alzate. | 09/03/2018 | En Proceso |  |