**MOTIVO DE LA REUNIÓN: Asignación de tareas**

**FECHA: 12/03/2018 HORA: 07:30 am EQUIPO: S.I.E**

**LUGAR:** **Centro de comercio y turismo, Sena regional Quindío (ambiente19)**

**PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| Leidy Carantón | ScrumMaster (Analista) |
| Geraldine Muñoz | Diseñadora y programadora. |
| Camila Rodríguez | Diseñadora y programadora. |
| Santiago Moreno | Diseñador y programador. |
| Juan David Alzate | Diseñador y programador. |
| Luis Espitia | Diseñador y programador. |

**ORDEN DEL DÍA:**

El día de hoy nos reunimos con el fin de revisar el cronograma y asignar funcionalidades del módulo toma física.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

Como novedad se encuentra que las actividades del Sprint 2 no han sido entregadas, por lo cual el Sprint 3 se atrasó en su totalidad, ya que debía iniciar el día 5 de marzo e inicio el día 12 de marzo.

**¿Qué estamos haciendo en este momento?**

En el grupo de trabajo estamos realizando diferentes actividades las cuales contribuyen a avanzar con el proyecto formativo de nuestra ficha 1359434, las actividades que estamos haciendo que tiene cada rol son las siguientes:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA DE ENTREGA** | **ESTADO** | **OBSERVACIONES** |
| Desarrollo, validación y conexión a base de datos de las funcionalidades: consulta por cuentadante, consulta por área, consulta por placa y consulta por serial. | Geraldine Muñoz.  Camila Rodríguez. | 01/03/2018  09/03/2018 | Pendiente | Les hace falta actualizar la base de datos para consultas. |
| Desarrollo, validación y conexión a base de datos de las funcionalidades: consulta bienes perdidos, consulta histórico movimientos y traspaso inventario. | Juan David alzate.  Luis Fernando Espitia. | 01/03/2018  09/03/2018 | Pendiente | Les hace falta completar el traspaso del inventario. |
| Desarrollo, validación y conexión a base de datos de las funcionalidades: registrar novedad, asociar novedad en los bienes y enviar correo a cuentadante. | Leidy Carantón.  Santiago Moreno. | 12/03/2018 | Terminado |  |
| Carga de archivo Excel en base de datos. | Leidy Carantón.  Santiago Moreno | 03/2018 | Pendiente |  |
| Subir archivos y template al repositorio. | Leidy Carantón.  Santiago Moreno. | 09/03/2018 | Terminado |  |
| Realizar manual de usuario para cargar datos. | Leidy Carantón.  Santiago Moreno. | Se aplaza ya que no hay capacitación para realizar manuales. | Pendiente |  |
| Filtro por tipo e Bien | Camila Rodríguez. | 22/03/2018 | Pendiente |  |
| Asignar elementos encontrados. | Geraldine  Muñoz | 22/03/2018 | Pendiente |  |
| Asignar elementos a Histórico de Movimientos. | Juan David Alzate. | 22/03/2018 | Pendiente |  |
| Asignar elementos a perdidos. | Santiago Moreno. | 22/03/2018 | Pendiente |  |
| Delegación para la toma física. | Leidy Carantón. | 22/03/2018 | Pendiente |  |
| Generar Reporte Toma Fisica. | Luis Fernando Espitia. | 26/03/2018 | Pendiente |  |
| Asignacion tablas perdidos e históricos. | Luis Fernando Espitia. | 22/03/2018 | Pendiente |  |
| Modificar perfil usuario | Santiago Moreno | 13/03/2018 | Pendiente | Esta actividad no se encontraba en el cronograma pero se infirió que es necesario para que cada usuario tenga control de sus datos. |