## Cronograma
ACTIVIDADES | FEBRERO | [17 empty] | MARZO | [21 empty] | ABRIL
| Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V | L | M | Mi | J | V
Analisis
Planteamiento del problema | bar: L
Informe General del Sistema | bar: L to M
Diseño
Documento de Prototipado | bar: L to M
Modelado de BD | bar: M to Mi
Implementación
Login (Administrador, Cuentadante, Instructor) | bar: Mi to L
Modulo Gestion de Usuarios
Registrar Usuario | bar: Mi to Mi
Consultar Usuario | bar: L to J
Actualizar Usuario | bar: Mi to V
Eliminar Usuario | bar: J to L
Modulo Gestion de Areas
Registrar Area | bar: Mi to Mi
Consultar Area | bar: L to J
Actualizar Area | bar: Mi to V
Eliminar Area | bar: J to L
Modulo Gestion de Bienes
Registrar Bien | bar: Mi to Mi
Consultar Bien | bar: L to J
Actualizar Bien | bar: Mi to V
Eliminar Bien | bar: J to L
Carga y registro de archivo excel - bienes | bar: J to J
Modulo Gestion Consultas e Informes
Consulta por cuentadante | bar: L to J
Consulta por área | bar: L to V
Consulta por placa | bar: M to L
Consulta por serial | bar: Mi to M
Consulta bienes perdidos | bar: J to Mi
Consulta historico movimientos | bar: V to J
Traspaso inventario | bar: Mi to M
Modulo Gestion Novedades
Registrar Novedad | bar: J to V
Asociar novedad en los bienes | bar: L to J
Enviar Correo a cuentadante | bar: L to L
Toma Fisica
Delegar toma fisica | bar: L to J
Realizar Toma Fisica | bar: J to J
Logica filtro por tipo de bien (torre, portatil, mouse, silla, mesa, teclado, antena…) | bar: J to J
Logica asignacion elementos encontrados | bar: V to J
Asignacion a tabla historico movimientos | bar: L to J
Logica asignacion elementos perdidos | bar: V to J
Asignacion a tabla perdidos y a historico | bar: L to J
Generar Reporte de Toma Fisica | bar: J to L
Pruebas
Actualizar Criterios de Aceptacion - HU | bar: V to J
Generar Documento de Pruebas | bar: Mi to L
Entrega
Manual de Usuario | bar: L to L
Manual de Instalación o configuración | bar: M to M
Presentación - Video Promosional | bar: V to J